- 1Z202040 建筑安装工程费用的结算

复习要点

1．掌握建筑安装工程费用的结算方法

（1）建筑安装工程费用的主要结算方式

按月结算；竣工后次结算；分段结算；约定的其他结算方式。

（2）工程预付款

1）含义：发包人按合同约定，在正式开工前预支给承包人的工程款。

2）工程预付款额度的确定：

①考虑因素：二期、建安工作量、主要材料和构件比重、材料储备周期等。

②确定方法：发包人根据工程特v点、工期长短、市场行情、供求规律等因素，般在合同中约定预付款的百分比。

（3）工程预付款的扣回

1）发包人和承包人通过洽商以合同的形式予以确定。

2）从计算的起扣点扣起。

起扣点T（即起扣时累计完成工程价款）的确定：T＝P—M／N

（4）工程进度款

1）工程进度款的计算（涉及工程计量和单价的计算方法两个方面）

①可调工料单价法

确定已完工程量→计算直接工程费→计算措施费、间接费、利润→计算主材差价或差价系数→计算税金→累计本月应收工程进度款

②全费用综合单价法

确定已完工程量→工程量×综合单价→累计即可得本月工程进度款

2）工程进度款的吏付

（5）竣工结算

2．熟悉建筑安装工程费用的动态结算

（1）按实际价格结算法

（2）按主材计算价差

（3）竣工调价系数法

（4）调值公式法（动态结算公式法）

3．了解FIDIC合同条件下建筑安装工程费用的结算

（1）工程支付的范围和项目：清单费用和清单以外费用。

（2）工程支付的条件：质量合格；符合合同条件；变更项目有通知；支付金额大于期中支付证书规定的最小限额；承包人的工作使工程师满意。

（3）工程费用支付的程序：承包人申请→王程师审核→业主支付。

（4）工程支付的报表与评书：月报表；竣工报表；最终报表和结清单；最终付款证书；履约证书。

练习：

1．按照《建设工程施工合同(示范文本)》，合同中约定支付预付款的，预付时间应不迟于约定的开工日期前( )。
A．7天
B．14天 
C．48小时 
D．24小时

标准答案：a

2．承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的竣工结算资料应在工程竣工验收报告被发包人认可后( )完成。
A．14天
B．28天
C．48小时 
D．7天

标准答案：b

3.建安工程价款的动态结算，不能采用的方法是( )。
A．按实际价格结算法 
B．按主材计算价差
C．修正总价法 
D．竣工调价系数法

标准答案：c

4.建安工程价款的动态结算方法主要有( )。

A．按实际价格结算法 
B．按主材计算价差
C．修正总价法 
D．竣工调价系数法
E．调值公式法

标准答案：A, B, D, E

- 1Z202050 施工成本控制和施工成本分析

1．掌握施工成本控制的依据

工程承包合同、施工成本计划、进度报告、工程变更；有关施工组织设计、分包合同文本等。

2．掌握施工成本控制的步骤

3．掌握施工成本控制的方法

（1）施工成水的过程控制方法

人工费的控制：按“量价分离”的方法，通过劳务合同进行控制；材料费的控制：按“量价分离”的原则，控制材料用量和价格；施二机械使用费的控制；施工分包费用的控制。

（2）赢得值（挣值）法（EVM）

1）三个参数

巳完工作预算费用（BCWP）＝已完工作量×预算（计划）单价

计划工作预算费用（BCWS）=计划工作量×预算（计划）单价

已完工作实际费用（ACWP）=已完工作量×实际单价

2）四个指标

①费用偏差（CV）=已完工作预算费用—己完工作实际费用

结果为正表示费用节支，结果为负表示费用超支。

②进度偏差（SV）＝已完工作预算费用—计划工作预算费用

结果为正表示进度提前，结果为负衷示进度延误。

③费用绩效指数（CPI）＝已完工作预算费用／已完王作实际费用

CPI＞1，表示费用节支；CPI＜1，表示费用超支。

④进皮绩效指数（SPI）主已完工作预算费用／计划工作预算费用

SPI＞1，表示进度提前；SPI＜1，表示进度延误。

（3）偏差分析的表达方法

横道图法，表格法，曲线法。

（4）偏差原因分析与纠偏措施

原因：物价上涨、设计、业主、施工、客观等原因。

纠偏措施：赢得值法偏差分析与对应措施。

4．掌握施工成本分析的依据

会计核算、业务核算、统计核算。

5．掌握施工成本分析的方法

（1）施工成本分析的基本方法

1）比较法（指标对比分析法）。

2）因素分析法：逐个考察因素的变化对成本的影响程度。

因素的排序规则是“先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值”。

3）差额计算法：

用各个因素目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。

4）比率法

相关比率法；构成比率法；动态比率法。

（2）综合成本的分析方法

1）分部分项工程成本分析——施工项目成本分析的基础。

对象：已完分部分项工程。

方法：预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比。

2）月（季）度成本分析——施工项目定期的、经常性的中间成本分析。3）年度成本分析。

4）竣工成本的综合分析——以单位工程竣工成本分析资料为基础。

练习：

1.偏差分析可采用不同的方法，不能进行偏差分析的方法是( )。
A．横道图法 B．表格法 C．曲线法 D．直方图法

标准答案：d

2. 施工成本控制的核心和实质性工作分别是（  ）。

A．预测、分析           B．比较、检查

C．分析、纠偏           D．纠偏、检查

答案：C

3. 成本分析的方法包括( )。
A．比较法 B．因素分析法 C．差额计算法 D．比率法 E．层次分析法

标准答案：A, B, C, D

4. 比率法的特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的方法有( )。
A．相关比率法 B．差额比率法 C．构成比率法 D．动态比率法 E．静态比率法

标准答案：A, C, D

- 1Z203000 建设工程项目进度控制

- 1Z203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统

建设工程项目管理有多种类型，代表不同利益方的项目管理（业主方和项目参与各方）都有进度控制的任务，其控制的目标和时间范畴是不相同的。

建设项目进度控制是一个动态的管理过程，它包括：进度目标分析和论证；进度计划的编制；进计划的跟踪检查与调整（它包括定期跟踪检查所编制进度计划的执行情况，若其执行有偏差，则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划）。

- 1．掌握建设工程项目进度控制的目的

进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标。在工程施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在确保工程质量的前提下，控制工程的进度。

- 2．掌握建设工程项目进度控制的任务

业主方和项目各参与方进度控制的任务是各不相同的。业主方主要是控制整个项目实施阶段的进度。设计方主要依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计作进度。施工方主要依据施工任务承包合同对施工进度的要求控制施工进度。供货方则依据供货合同对供货的要求控制供货进度。

- 3．掌握建设工程项目进度计划系统的建立

建设工程项目进度计划系统是由多个相互英联的进度计划组成的系统，其建立和完善有一个过程，是逐步形成的。

根据项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以构建多个不同的建设工程项目进度计划系统，如：由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统；由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统；由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划糸统；由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统。

在建设工程项目进度计划系统中，各进度计划或各子系统进度计划编制和调整时必须注意其相互间的联系和协调。

- 4．了解计算机辅助建设工程项目进度控制的意义

用于进度计划编制的商业软件都是在工程网络计划原理的基础上编制的。应用这些软件可以实现计算机辅助建设工程项目进度计划的编制和调整。计算机辅助工程网络计划编制的意义如下：解决计算量大的困难、确保计算的准确性、有利于及时调整和编制资源需求计划等。

项目各参与方为实现项目的进度目标协同工作，方使快捷地获取进度信息，可利用项目信息门户作为基于互联网的信息处理平台辅助进度控制。

- 1Z203020 建设工程项目总进度目标的论证

复习要点

1．熟悉建设工程项目总进度目标论证的工作内容

建设工程项目的总进度目标是指整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的。项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务。在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证总进度目标实现的可能性。

在项目的实施阶段，项目总进度应包括：设计前准备阶段工作进度；设计工作进度；招标工作进度；施工前准备工作进度；工程施工和设备安装进度；工程物资采购工作进度；项目动用前的准备工作进度等。

建设工程项目总进度目标论证不是单纯总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题。大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要来论证总进度目标实现的可能性。

总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署；总进度规划；各子系统进度规划；确定里程碑事件的计划进度目标；总进度目标实现的条件和应采取的措施等。

2．熟悉建设工程项目总进度目标论证的工作步骤

建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：调查研究和收集资料；项目结构分析；进度计划系统的结构分柝；项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；若经过多次调整进度目标无法实现，则报告决策者。

其中，大型建设工程项目的结构分析是将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录。整个项目划分成多少结构层，应根据项目的规模和特口点而定。项目的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码时应考虑对不同计划层、不同计划对象（如不同子项目）、对不同工作（如设计工作、招标工作和施工工作）的标识等。

- 1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法

复习要点

1．掌握横道图进度计划的编制方法

横道图表达方式较直观，表头为工作简要说明，项目进展表示在时间衷格上。横道图也可将工作简要说明直接放在横道上。

- 2．掌握工程网络计划的编制方法

工程网络计划的类型有几种，我国常用的包括：双代号网络计划；单代号网络计划；双代号时标网络计划；单代号搭接网络计划。

- （1）双代号网络计划

双代号网络图是以箭线及其两瑞节，点的编号表示工作的网络图。①工作是泛指一项需要消耗人力、物力和时间的具体活动过程，用一条箭线表示。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，既不占用时间，也不消耗资源，起着工作之间的联系、区分和断路三个作用。②节点是网络图中箭线之间的连接点。在时间上表示前面工作全部完成和后面的工作开始的瞬间，有起节点、终点节点和中间节点三种类型。③线路是指从起始节口点开始，沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点，最后达到终点节点的通路。有一条或几条线路的总时间最长，称为关键线路；其他线路称为非关键线路。

网络图中工作之间的逻辑关系，包括工艺关系和纽织关系，在网络中均应表现为工作之间的先后顺序。

（2）双代号时标网络计划

双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划，它以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。时标网络计划宜按各个工作的最早开始时间编制，有间接法绘制和直接法绘制两种方法。

- （3）单代号网络计划

单代号网络图是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系的网络图，应遵守绘图规则。

- （4）单代号搭接网络计划

单代号网络图中每一个节点表示一项工作，箭线及其上面的时距符号表示相邻工作间的逻辑关系。单代号搭接网络计划中的搭接关系包括：完成到开始关系（FTS）；完成到完成关系（FTF）；开始到开始关系（STS）；开始到完成关系（STF）；混合关系。网络图应遵守绘图规则。

3．掌握工程网络计划有关时间参数的计算

（1）双代号网络计划时间参数的计算

双代号网络计划时间参数的概念有：工作持续时间（Di-j）；计算工期Tc；要求工期Tp；计划工期⒍；工作最早开始时间（ESi-j；）；工作最早完成时间（EFi-j）；工作最迟完成时间（LFi-j）；工作最迟开始时间（LSi-j）；工作总时差（TFi-j）；工作自由时差（FFi-j）。

双代号网络计划工作最早时间参数受到紧前工作的约束，故其计算顺序应从起点节点开始，顺着箭线方向依次逐项计算，遵循“顺向计算，用加法，取大数”；工作最迟时间参数受到紧后工作的约束，故其计算顺序应从终点节点起，逆着箭线方向依次逐项计算，遵循“逆向计算，用减法，取小数”。

（2）单代号网络计划时间参数的计算应在确定各项工作的持续时间之后进行，其时间参数的计算顺序和方法基本土与双代号网络计划时间参数的计算相同。

- （3）单代号搭接网络计划时间参数的计算

时间参数的计算顺序和方法基本土与双代号网络计划相类似。	其计算顺序为：计算工作最早时间（工作最早开始时间ESi，和工作最早完成时间EF就，）；计算时间间隔（LAGi，j）；计算工作总时差（TFi）；计算工作自由时差（FFi）；计算工作最迟完成时间（LF）；计算工作最迟开始时间（LFi，）；确定关键工作和关键线路。

- 4．掌握关键工作和关键路线

关键工作是总时差最小的工作。关键路线是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路。

第3讲冲刺作业

1.在进行成本分析时，首先假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度，这种成本分析的方法是( )。
A．比较法

B．因素分析法

C．差额计算法

D．比率法

标准答案：b

解　　析：因素分析法又称连环置换法。这种方法可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。

2.采用两个以上的指标比例进行分析，特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系，这种方法称为( )。
A．比较法

B．因素分析法

C．差额计算法

D．比率法

标准答案：d

解　　析：比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。它的基本特点是：先把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。

3.成本分析的方法包括( )。
A．比较法

B．因素分析法

C．差额计算法

D．比率法

E．层次分析法

标准答案：A, B, C, D

解　　析：施工成本分析的方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等基本方法。

4. 建安工程价款的动态结算方法主要有( )。

A．按实际价格结算法 
B．按主材计算价差
C．修正总价法 
D．竣工调价系数法
E．调值公式法

标准答案：A, B, D, E

解　　析：分析：建安工程价款的动态结算就是要把各种动态因素渗透到结算过程中，使结算大体能反映实际的消耗费用。几种常用的动态结算办法包括： 1）按实际价格结算法 2)按主材计算价差 3)竣工调价系数法 4)调值公式法

5. 基于FIDIC合同条件，宜采用新的费率或价格的情况有( )。
A．某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中的工程量的变动大于10％
B．工程量比工程量表或其他报表中的工程量的变动大于1％
C．这项工作是合同中规定的“固定费率项目”
D．此项工作是根据变更与调整的指示进行的
E．合同中没有规定此项工作的费率或价格

标准答案：A, D, E

解　　析：FIDIC合同条件下工程变更的估价 各项工作内容的适宜费率或价格，应为合同对此类工作内容规定的费率或价格，如合同中无某项内容，应取类似工作的费率或价格。但在以下情况下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。 ’ 第一种情况： ● 如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10％； ● 工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0．01％； ● 由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过1％； ● 这项工作不是合同中规定的“固定费率项目”。

6.不同周期的计划构成的进度计划系统包括( )。
A．控制性进度计划 
B．日作业计划
C．分项工程的工序作业计划
D．5年建设进度计划

标准答案：d

解　　析：由不同周期的计划构成进度计划系统，包括：5年建设进度计划； 年度、季度、月度和旬计划等。

7.由不同深度的计划构成的进度计划系统包括( )。

- 总进度计划 
B．项目子系统进度计划
C．单项工程进度计划 
D．单位工程进度计划
E．工序作业进度计划

标准答案：A, B, C

解　　析：由不同深度的计划构成进度计划系统，包括： ● 总进度规划(计划)； ● 项目子系统进度规划(计划)； ● 项目子系统中的单项工程进度计划等。

8.由不同项目参与方的计划构成的进度计划系统包括( )。
A．年度、季度、月度计划 
B．设计进度计划
C．采购供应进度计划 
D．设备安装进度计划
E．控制性进度计划

标准答案：B, C, D

解　　析：由不同项目参与方的计划构成进度计划系统，包括： ● 业主方编制的整个项目实施的进度计划； ● 设计进度计划； ● 施工和设备安装进度计划； ● 采购和供货进度计划等。

4. 大型建设工程项目总进度纲要的内容之一是（A）[2005]

A.里程碑事件的计划进度目标 B、工程项目总进度计划

B、工程项目设计总进度计划 D、工程项目施工总进度计划

9.网络图中同时存在n条关键线路,则n条关键线路的持续时间之和( )
A.相同
B.不相同
C.有一条最长的
D.以上都不对

标准答案：a

10.赢得值法包括三个基本参数：已完工作预算费用、计划工作预算费用和已完工作实际费用，请简要说明他们指的是什么费用，并列出计算的公式？

答：（1）已完工作预算费用

已完工作预算费用是指在某一时间已经完成的工作（或部分工作），以批准认可的预算为标准所需要的资金总额，由于业主正是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的费用，也就是承包人获得（挣得）的金额，故称赢得值或挣值。

已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算（计划）单价

（2）计划工作预算费用

计划工作预算费用，即根据进度计划，在某一时刻应当完成的工作（或部分工作），以预算为标准所需要的资金总额，一般来说，除非合同有变更，BCWS在工程实施过程中应保持不变。

计划工作预算费用（BCWS）=计划工作量×预算（计划）单价

（3）已完工作实际费用

已完工作实际费用，即到某一时刻为止，已完成的工作（或部分工作）所实际花费的总金额。

已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价

11、施工成本分析的主要目的是什么？

答：施工成本分析，就是根据会计核算、业务核算和统计核算提供的资料，对施工成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径；另一方面，通过成本分析，可从账簿、报表反映的成本现象看清成本的实质，从而增强项目成本的透明度和可控性，为加强成本控制，实现项目成本目标创造条件。

12、施工成本分析的依据主要有哪些？

答：(1) 会计核算；

(2) 业务核算；

(3) 统计核算。